## Sheet1
機能 | 作成日 | Check | 確認日
OSCブリッジ がなくても、ScratchからPepperを繋げる | 2017-11-10 | ○ | 2017-11-17 | project../lib/scratch.py ConnectToScratch Box
PepperがX座標で横に移動する ー 前：X＝１０ ー 後ろ：X＝−１０ | 2017-11-10 | ○ | 2017-11-17
PepperがY座標で横に移動する ー 右：Y＝ー１０ ー 左：Y＝１０ | 2017-11-10 | ○ | 2017-11-17
Pepperが斜めに移動する ー 斜め左前：X＝１０；Y＝１０ ー 斜め右前：X＝１０；Y＝-１０ ー 斜め左後ろ：X＝-１０；Y＝１０ ー 斜め右後ろ：X＝-１０；Y＝-１０ | 2017-11-13 | ○ | 2017-11-17
X度に回させること | 2017-11-13 | △ | 2017-11-17 |  | ーScratchで向き変数を作成した時に向き変数の初期値[０度]が自動で送信される。制御不可。 ー 1回目のボタンをクリックした時に 猫の向きの初期値[９０度]が送信されるので、設定した値プラス90度と動く ー ２回目から正しく動く ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 猫の向き：１８０、15度回すと猫の向き：ー１６５ー＞Pepperが−345度回される 猫の向き：ー１６５、15度回すと猫の向き：１８０ー＞Pepperが−345度回される
言葉を喋らせること | 2017-11-13 | ○ | 2017-11-17
音声ファイルを鳴らせること | 2017-11-13 | △ | 2017-11-17 |  | ニャーの音を鳴らせるだけ
キーに合わせてペッパーが「右手広げ」、「お辞儀」、「拍手」をさせること ー hello:「右手広げ」をさせる ー bye:「お辞儀」をさせる ー clap:「拍手」をさせる | 2017-11-14 | ○ | 2017-11-17
順番に組み合わせて実行しました | 2017-11-15 | ○ | 2017-11-17 |  | Scratchは変数をアルファベットの順に表示したり、変数の値をアルファベットの順に送信したりしますので、 １秒待つ ボタンを使うとうまくいける。 一度変数値をリセットしないといまくいかない。
Scratchと接続できないとPepperが喋ります | 2017-11-16 | ○ | 2017-11-17 |  | Connection Errorを処理しまた。 Connection Refused Connection Broken
音声の認識でScratchの猫を動かせました。 | 2017-11-16 | ○ | 2017-11-17
ペッパーの頭を触ると、Scratch Catの動きが変わること | 2017-11-17 | ○ | 2017-11-17